Amarildo e Ricardo, boa noite!

Segue abaixo tópicos discutidos em visita realizada na Convento's no dia 29/09/2021

Participantes:

Acacio Ferreira (Autokiniton)

Ricardo (Convento's )

Amarildo ( Convento's )

* ***Próxima visita do time Autokiniton programada para os dias 14 e 15/10***

**OS2802\_63135/535 \_ Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças, faltando feedback da Autokiniton.
* Providenciar peças de reposição conforme solicitado no projeto.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Faltando completar lote de peças de buyoff  (200 pçs ) carimbo 10/21, prazo dia 01/10

**OS2820\_64614\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, superfície do produto aprovada, furo oblongo aprovado, quadro de pressão aprovado, faltando fechar pendências de checklist. buyoff agendado para dia 14/10.
* Os punções foram corrigidos com solda, a Convento's se comprometeu fazer a reposição dos punções em 25 dias.

**OS2812\_64133/533\_Ferramenta progressiva\_ material \_JSC980YL**

* Ferramenta finalizada, nível dimensional lado 64133 94% / lado 64533 100%\_ foi iniciado a correção da furação conforme matemática, buy off agendado para 14/10.

**OS2826\_71254\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, furações foram corrigidas, faltando somente marcação para diferenciar as peças. ( duas peças por golpe)
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças de cada cavidade, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Faltando completar lote de peças de buyoff  (200 pçs ) carimbo 10/21, prazo dia 04/10
* Os punções foram corrigidos com solda, a Convento's se comprometeu fazer a reposição dos punções em 25 dias.

 ​

**OS2804\_65125\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Faltando completar lote de peças de buyoff  (200 pçs ) carimbo 10/21, prazo dia 01/10

**OS2814\_64222\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Lote de buyoff foi estampado (400 pçs ) carimbo 10/21

**OS2818\_83243\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças de cada cavidade, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Lote de buyoff foi estampado (400 pçs ) carimbo 10/21

**OS2824\_71253\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Lote de buyoff foi estampado (200 pçs ) carimbo 10/21
* Os punções foram corrigidos com solda, a Convento's se comprometeu fazer a reposição dos punções em 25 dias.

**OS2822\_62134\_Ferramenta progressiva.**

* Buyoff da ferramenta realizado, dimensional do produto aprovado, pendências de checklist fechadas.
* Foram enviados os relatórios dimensionais de 5 peças, faltando feedback da Autokiniton.
* Faltando enviar certificado de materiais da ferramenta e tratamento térmico.
* Lote de buyoff foi estampado (200 pçs ) carimbo 10/21

**OS2806\_63124/524\_Ferramenta progressiva\_ material\_ JSC980YL**

* Ferramenta finalizada, nível dimensional lado 63124 80% / lado 63524 86%\_ em compensação dimensional, tryout dia 06/10.
* Buyoff agendado para dia 13/10.

**OS2816\_64213/613\_Ferramenta progressiva\_ material\_ JSC980YL**

* Ferramenta finalizada, nível dimensional lado 63124 80% / lado 63524 86%\_ em compensação dimensional, tryout dia 07/10.
* Buyoff agendado para dia 13/10.

**OS2808\_64122\_Ferramenta progressiva\_ material \_JAC980YL-45/45**

* Ferramenta em fase final de ajustes , necessário estampar algumas peças para dimensionar e iniciar  looping de correção.
* Prazo para termos peças com evolução dimensional \_13/10.

**OS2810\_64522\_Ferramenta progressiva\_ material \_JAC980YL-45/45**

* Diversos componentes da ferramenta morreram, foi feito conforme item 64122, a justificativa do escritório de projeto é que pode ser um erro de software que fez os componentes do projeto espelhado voltar na posição do projeto original.
* Componentes em usinagem e têmpera, montagem em 30%.
* Data prevista para ter peça 100% ferramentada é dia 15/10.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Atenciosamente,**  **Acacio Ferreira**  **Tools Engineering - Readiness** | | |  |  |  | | --- | | +55 11 4654-7639 · +55 11 981901698 | | [www.agglp.com](http://www.agglp.com/)  E-Mail:  [aferreira2@autokiniton.com](mailto:aferreira2@autokiniton.com) | | Av.Tower Automotive · 611 Bairro do Portão · Arujá (São Paulo) 07400 000 · Brasil | |