## 2GP.807.557-558
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [34 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GP.807.557-558 | [5 empty] | Modelo matemático: | [7 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S |  |  |  |  | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [36 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 31.15% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [25 empty] | CR270LA |  |  |  | 1.5 | 430 | 165 |  | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 42.75% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-19 | 2017-10-17 |  | 2017-11-07 | 2017-10-27 |  | 2017-11-08 | 2017-10-31 | 2017-12-22 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-11-14 |  | 2017-12-22 |  | 2017-11-28 |  | NA | NA |  | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-01-09 |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-01-26 |  | 2017-03-02 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23 |  |  | 1
[47 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 25% | [18 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-01-02 |  | 2017-01-08 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 2017-01-22 |  | NA | NA |  | 2017-02-05 |  |  |  | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-26 |  | 2017-03-01 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[47 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  | 2017-11-27 |  |  | 2017-12-19 |  |  | NA |  | NA | 2017-01-02 |  | 2017-01-08 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 2017-01-22 |  | NA | NA |  | 2017-02-05 |  |  |  | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-26 |  | 2017-03-01 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23 |  |  | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[47 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [18 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [46 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [41 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[28 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2GP.807.585-586
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [34 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GP.807.585-586 | [5 empty] | Modelo matemático: | [7 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S |  |  |  |  | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [36 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 31.4% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [25 empty] | CR270LA |  |  |  | 1.5 | 440 | 150 |  | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 43.25% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-19 | 2017-10-17 |  | 2017-10-14 | 2017-10-27 |  | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 2017-11-14 |  | 2017-12-22 |  | 2017-11-28 |  | NA | NA |  | 2017-12-19 |  |  |  | 2017-01-09 |  |  | 2017-01-10 |  |  | 2017-01-26 |  | 2017-03-02 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23 |  |  | 1
[47 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 25% | [18 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-01-02 |  | 2017-01-08 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 2017-01-22 |  | NA | NA |  | 2017-02-05 |  |  |  | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-26 |  | 2017-03-01 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[47 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  | 2017-11-27 |  |  | 2017-12-19 |  |  | NA |  | NA | 2017-01-02 |  | 2017-01-08 |  | 2017-01-15 |  |  |  | 2017-01-22 |  | NA | NA |  | 2017-02-05 |  |  |  | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-26 |  | 2017-03-01 |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-23 |  |  | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[47 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [18 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [46 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [41 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[28 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2GM.806.669
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [34 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GM.806.669 | [5 empty] | Modelo matemático: | [7 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S |  |  |  |  | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [36 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 34.63% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [25 empty] | CR240LA - GI 60/60 U |  |  |  | 1.2 | 90 | 80 |  | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 49.7% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-19 | 2017-10-13 |  | 2017-10-27 | 2017-10-23 |  | 2017-11-08 | 2017-10-27 | 2017-12-22 | 2017-11-03 | 2017-12-22 | 2017-11-10 |  | 2017-12-15 |  | 2017-11-10 |  | NA | NA |  | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-12-19 |  |  | 2017-01-05 |  |  | 2017-01-15 |  | 2017-02-15 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02 |  |  | 1
[47 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 40% | [18 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-11-24 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  |  |  | 2017-01-05 |  | NA | NA |  | 2017-01-19 |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | 2017-02-05 |  |  | 2017-02-09 |  | 2017-02-12 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[47 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[47 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | BU | Base Única
[47 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[47 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [39 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [42 empty] | P1 | Formar
[47 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[47 empty] | P4 | Calibrar
[47 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [18 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [46 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [41 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[28 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2GM.809.067
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GM.809.067 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_005 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 45.27% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | CR300LA - GI 40/40 |  |  |  | 2 | 225 | 78 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 71% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-19 | 2017-10-13 |  | 2017-10-18 | 2017-10-23 |  | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-12-08 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-10 | 2017-12-22 |  | NA | NA |  | 2017-11-30 |  | 2018-01-05 |  | 2017-12-19 |  | 2018-01-12 | 2017-12-20 |  |  | 2017-01-08 |  | 2017-02-15 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-22 | NA |  | NA | 2017-11-24 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  |  |  | 2017-01-05 |  |  | NA | NA |  | 2017-01-19 |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | 2017-02-05 |  |  | 2017-02-09 |  | 2017-02-12 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
6
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 5Q0.802.847
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 5Q0.802.847 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_008 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 49% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | HX420LAD+Z100MB |  |  |  | 2.5 | 62 | 130 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 11% |  |  | 9% |  |  | 0% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 75% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 2017-10-16 |  | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-11-03 |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-03 | 2017-12-01 |  | NA | NA |  | 2017-11-20 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-22 | 2017-12-05 |  |  | NA | NA | 2017-01-08 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 23% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-11-22 | NA |  | NA | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-12-08 |  |  | NA | NA |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2017-12-29 |  |  | 2017-01-03 |  |  | 2017-01-04 |  | 2017-01-05 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 8K0.805.217
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 8K0.805.217 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 47.27% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | HX260LAD+Z100MB |  |  |  | 1.5 | 140 | 37 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 11% |  |  | 9% |  |  | 0% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 75% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-10-06 |  | 2017-10-07 | 2017-10-16 |  | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-10-27 | 2017-10-17 | 2017-11-03 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-03 | 2017-12-01 |  | NA | NA |  | 2017-11-20 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-11 | 2017-12-05 |  |  | NA | NA | 2017-01-08 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-10-30 |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-12-08 |  |  | NA | NA |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2017-12-29 |  |  | 2017-01-03 |  |  | 2017-01-04 |  | 2017-01-05 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2GM.813.259
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GM.813.259 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_004 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 45.27% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | CR4 - GI 40/40 |  |  |  | 0.7 | 135 | 165 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 71% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-19 | 2017-10-13 |  | 2017-10-14 | 2017-10-23 |  | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-12-01 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-10 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-10 | 2017-12-08 |  | NA | NA |  | 2017-11-30 |  | 2018-01-05 |  | 2017-12-19 |  | 2018-01-12 | 2017-12-20 |  |  | 2017-01-08 |  | 2017-02-23 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-16 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-11-17 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-15 |  |  |  | 2017-01-17 |  |  | NA | NA |  | 2017-01-31 |  |  |  | 2017-02-12 |  |  | 2017-02-16 |  |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-22 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-16
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2GM.813.325
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2GM.813.325 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | PCA_003 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 45.27% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | CR270LA - GI 40/40 |  |  |  | 1.5 | 110 | 108 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 71% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-19 | 2017-10-13 |  | 2017-10-16 | 2017-10-23 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-12-01 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-10 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-10 | 2017-12-15 |  | NA | NA |  | 2017-11-30 |  | 2018-01-05 |  | 2017-12-19 |  | 2018-01-05 | 2017-12-20 |  |  | 2017-01-08 |  | 2017-02-23 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-16 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-11-17 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-15 |  |  |  | 2017-01-17 |  |  | NA | NA |  | 2017-01-31 |  |  |  | 2017-02-12 |  |  | 2017-02-16 |  |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-22 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-16
2
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2Q0.886.163.B
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2Q0.886.163.B | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 45.27% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | EM 10149-2 S420MC |  |  |  | 1.5 | 115 | 50 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 71% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-10-06 |  | 2017-10-02 | 2017-10-16 |  | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-10-27 | 2017-10-17 | 2017-11-03 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-03 | 2017-12-01 |  | NA | NA |  | 2017-11-20 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-01 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-15 |  | 2017-01-15 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-10-30 |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-12-08 |  |  | NA | NA |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2017-01-05 |  |  | 2017-01-08 |  |  | 2017-01-11 |  | 2017-01-12 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2QW.805.233-234
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2QW.805.233-234 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_002 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 51.77% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | CR300LA - UC - U |  |  |  | 1.5 | 240 | 100 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 84% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 2017-10-06 |  | 2017-10-02 | 2017-10-16 |  | 2017-10-22 | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-11-03 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-03 | 2017-12-01 |  | NA | NA |  | 2017-11-20 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-22 | 2017-12-05 |  | 2017-12-22 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 2017-01-15 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-10-30 |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-12-08 |  |  | NA | NA |  | 2017-12-22 |  |  |  | 2017-01-05 |  |  | 2017-01-08 |  |  | 2017-01-11 |  | 2017-01-12 |  | 2017-02-22 |  | 2017-03-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
6
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 5Q0.802.417
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [35 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
1
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 5Q0.802.417 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [7 empty] | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | TM_001 |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | CONVENTO'S | [5 empty] | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [37 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 38.97% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [26 empty] | HC420LA |  |  |  | 1.5 | 95 | 47 |  | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 58.39% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-19 | 2017-10-13 |  | 2017-10-20 | 2017-10-23 |  | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-12-22 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-10 |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-10 | 2018-01-05 |  | NA | NA |  | 2017-11-30 |  |  |  | 2017-12-19 |  |  | 2017-01-05 |  |  | 2017-01-15 |  | 2017-02-15 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02 |  |  | 1
[48 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 75% |  |  |  | 2% | [14 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 19.55% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-11-10 |  | 2017-12-13 | NA |  | NA | 2017-11-24 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  |  |  | 2017-01-05 |  |  | NA | NA |  | 2017-01-19 |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | 2017-02-05 |  |  | 2017-02-09 |  | 2017-02-12 |  | 2017-03-22 |  | 2017-04-02
1
|  |  | Evolução Parcial | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 85%
[48 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[48 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | BU | Base Única
[48 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[48 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [40 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [43 empty] | P1 | Formar
[48 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[48 empty] | P4 | Calibrar
[48 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [47 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [42 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[29 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 2QW_803_315-316
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [30 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
0
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2QW_803_315-316 |  |  |  |  | Modelo matemático: |  |  |  |  | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [6 empty] | Revisão do modelo matemático: |  |  |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [12 empty] | Fornecedor de Projetos: |  | CONVENTO'S |  |  | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [32 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha |  |  |  |  | BC | Base de Conjunção |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 16% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  | BU | Base Única | [22 empty] | VW 50065 - CR380LA-U-C-U |  |  |  | 1 | 262 | 128 |  | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% | 3% |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 16% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-01-12 |  | 2018-01-05 | 2017-02-02 |  | 2017-02-09 |  |  | 2017-03-09 |  | 2017-02-09 | 2017-02-23 |  | 2017-03-02 |  | NA | NA |  | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-03 |  |  | 2017-04-12 |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-30 |  | 2018-06-01 |  |  | 1
[43 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 50% | [33 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% | 3% |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-01-30 |  | NA |  | NA | 2017-02-13 |  | 2017-02-06 | 2017-02-20 |  | 2017-03-15 |  | NA | NA |  | 2017-03-29 |  |  |  | 2017-04-13 |  |  | 2017-04-16 |  |  | 2017-04-23 |  | 2017-04-30 |  | 2017-05-30 |  | 2017-06-01
1
Evolução Parcial
[43 empty] | P1 | Formar
[43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[43 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P1 | Formar
[43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [14 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [42 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [37 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[24 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target
Note on BB15: Ricardo Convento: 12/4 Comercial 23/3 Nivelamento -20 Dias
Note on BF15: Ricardo Convento: 2/5 Comercial 20/4 Nivelamento -12 Dias

## 2QW_803_357-358
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [30 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
0
Cliente: |  | VOLKSWAGEN | [5 empty] | Produto: |  | 2QW_803_357-358 |  |  |  |  | Modelo matemático: |  |  |  |  | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | Preenchido por: |  |  |  | Ricardo | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: | [6 empty] | Revisão do modelo matemático: |  |  |  |  | Nº da Revisão: | [6 empty] | 0 | Data da última atualização: |  |  |  |  | 2018-01-12 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | CONVENTO'S | [12 empty] | Fornecedor de Projetos: |  | CONVENTO'S |  |  | Revisado por: |  |  | Elisandro | [19 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [32 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha |  |  |  |  | BC | Base de Conjunção |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [8 empty] | Média % da Evolução: |  |  |  | 11.2% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Passo |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  | BU | Base Única | [22 empty] | VW 50065 - CR380LA-U-C-U |  |  |  | 1.5 | 450 | 210 |  | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% | 3% |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 7% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 11.2% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2017-01-12 |  | 2018-01-12 | 2017-02-02 |  | 2017-02-09 |  |  | 2017-03-09 |  | 2017-02-09 | 2017-02-23 |  | 2017-03-02 |  | NA | NA |  | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-03 |  |  | 2017-04-12 |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-30 |  | 2018-06-01 |  |  | 1
[43 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 10% | [33 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  | 0% |  |  | 3% |  | 3% | 3% |  | 10% |  | 0% |  |  | 23% |  |  |  | 10% |  |  | 9% |  |  | 4% |  | 14% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. CONTROLE |  |  | Prev | Real |  |  |  |  | 2017-01-30 |  | NA |  | NA | 2017-02-13 |  | 2017-02-06 | 2017-02-20 |  | 2017-03-15 |  | NA | NA |  | 2017-03-29 |  |  |  | 2017-04-13 |  |  | 2017-04-16 |  |  | 2017-04-23 |  | 2017-04-30 |  | 2017-05-30 |  | 2017-06-01
1
Evolução Parcial
[43 empty] | P1 | Formar
[43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
1
[43 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | BU | Base Única
[43 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[43 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[43 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [35 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD | CAM |  | Usinagem 1 |  | Montagem 1 |  |  | Usinagem 2 |  |  |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [38 empty] | P1 | Formar
[43 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [39 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[43 empty] | P4 | Calibrar
[43 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [14 empty] | Ação Corretiva | [22 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [42 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [37 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[24 empty] | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 40% |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target
Note on BB15: Ricardo Convento: 12/4 Comercial 23/3 Nivelamento -20 Dias
Note on BF15: Ricardo Convento: 2/5 Comercial 20/4 Nivelamento -12 Dias

## 65745-795_TECHTOOLS (hidden)
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [31 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
0
Cliente: |  | HONDA DO BRASIL | [5 empty] | Produto: |  | 65745 / 795 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | Preenchido por: |  |  | ELISANDRO | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: |  |  | GST RR R/L RR BHD LWR |  |  |  |  | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | 2 |  |  | Nº da Revisão: |  |  |  |  | Data da última atualização: |  |  |  | 2015-09-18 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | TECHTOOLS | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | TECHTOOLS | [5 empty] | Revisado por: | [18 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [33 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [5 empty] | Média % da Evolução: |  |  | 63% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Comprimento |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [22 empty] | JSC270C |  |  |  | 1 | 550 | 275 |  | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 2% |  |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  | 23% |  | 5% |  |  | 9% |  | 0% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 63% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2015-03-10 |  |  | 2015-05-21 |  | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  | 2015-05-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-21 | 2015-06-21 | 2015-06-23 |  | 2015-06-23 |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | NA | NA | 2015-09-16 |  | 2015-09-24 |  |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-30 |  | 2015-10-15 |  | 2015-10-30 |  | 2015-11-10 |  |  | 2
[44 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 80% |  | 60% | [13 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  | 20 | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 10% |  | 3% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  | 20% |  | 5% |  |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. DE CONTROLE |  |  | Prev | Real
1
Evolução Parcial
[44 empty] | P1 | Formar
[44 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
6
[44 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | BC | Base de Conjunção
6
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | 6
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P1 | Formar
[44 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [18 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [43 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [38 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[28 empty] | 0% | 10% | 20% |  | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target

## 65747-797_TECHTOOLS (hidden)
|  |  |  | ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO DE FERRAMENTAL | [31 empty] | Foto | [9 empty] | 1 | em Português
in English
1
0
Cliente: |  | HONDA DO BRASIL | [5 empty] | Produto: |  | 65747 / 797 | [5 empty] | Modelo matemático: | [8 empty] | Doc. Revisado em: |  |  |  |  | Preenchido por: |  |  | ELISANDRO | [13 empty] | 0
Versão: | [7 empty] | Denominação: |  |  | GST RR R/L RR BHD LWR |  |  |  |  | Revisão do modelo matemático: | [5 empty] | 3 |  |  | Nº da Revisão: |  |  |  |  | Data da última atualização: |  |  |  | 2015-09-18 | [12 empty] | 0
Fornecedor: |  | TECHTOOLS | [13 empty] | Fornecedor de Projetos: |  |  | TECHTOOLS | [5 empty] | Revisado por: | [18 empty] | P1 | Formar |  | 0
Legenda: |  | Obs: As percentagens referentes ao tipos de ferramentas e bases estão conforme milestone para construção de ferramentas. | [33 empty] | Tamanho do blank desenvolvido | [7 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços |  | 0
P1 | Formar | [5 empty] | P3 | Recortar e/ou puncionar |  |  |  | P5 | Recortar, puncionar e calibrar com cunha | [5 empty] | BC | Base de Conjunção |  |  |  |  | Data de entrega do Dispositivo de controle: | [5 empty] | Média % da Evolução: |  |  | 68.9% |  | Material |  |  |  | Espessura | Largura | Comprimento |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar |  | 0
P2 | Formar com alojamentos de aços | [5 empty] | P4 | Calibrar |  |  |  | BU | Base Única | [22 empty] | JSC590R |  |  |  | 1.8 | 575 | 125 |  | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | BU | Base Única
Operação |  | 10 | Evolução |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 2% |  |  | 3% |  | 4% |  | 6% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  | 23% |  | 5% |  |  | 9% |  | 0% |  | 12% |  | 1% |  | 3% |  | 68.9% | BC | Base de Conjunção
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental
PROGRESSIVA |  |  | Prev | Real |  | 2015-03-10 |  | 2015-03-24 | 2015-05-18 |  | 2015-05-18 | 2015-05-22 |  | 2015-05-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  | 2015-05-21 |  | 2015-08-20 | 2015-08-19 |  | NA | NA | 2015-09-09 |  | 2015-09-21 |  |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-30 |  | 2015-10-15 |  | 2015-10-30 |  | 2015-11-10 |  |  | 5
[44 empty] | P1 | Formar
|  |  | Evolução Parcial |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 80% |  | 70% | [13 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
Calibre |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Operação |  | 20 | Evolução |  |  | 0% |  |  | 17% |  |  | 0% |  |  | 10% |  | 4% |  | 3% |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  | 20% |  | 5% |  |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 1% |  | 3% |  | 0% | BU | Base Única
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | 1º Medição |  | Correções |  | 2º Medição |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | BC | Base de Conjunção
DISP. DE CONTROLE |  |  | Prev | Real
2
Evolução Parcial
[44 empty] | P1 | Formar
[44 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P3 | Recortar e/ou Puncionar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P4 | Calibrar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Evolução Parcial
4
[44 empty] | P1 | Formar
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P2 | Formar com alojamentos de aços
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | FASE |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P4 | Calibrar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | BU | Base Única
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | BC | Base de Conjunção
3
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | P1 | Formar
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | 7
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | P1 | Formar
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | BU | Base Única
[44 empty] | BC | Base de Conjunção
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | P1 | Formar
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
[44 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
[44 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | BU | Base Única
Ferramenta |  |  | Parâmetros |  |  | Cronograma de evolução | [36 empty] | Total | BC | Base de Conjunção
Operação |  |  | Evolução |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Fase |  |  | Engenharia |  |  | Projeto |  |  | Modelo de isopor |  |  | Fundidos e Materiais |  | CAD |  | CAM |  |  |  | Usinagem 1 |  |  | Montagem 1 |  | Usinagem 2 |  | Montagem 2 |  |  | Tryout |  | 1º Amostra |  | 2º Amostra |  | Pronta para Transporte |  | Aceite de Ferramental |  |  | 8
|  |  | Prev | Real | [39 empty] | P1 | Formar
[44 empty] | P2 | Formar com alojamentos de aços
|  |  | Evolução Parcial | [40 empty] | P3 | Recortar e/ou Puncionar
[44 empty] | P4 | Calibrar
[44 empty] | P5 | Recortar, Puncionar e Calibrar com Cunha
Status |  |  | 3 |  | Problema | [19 empty] | Ação Corretiva | [18 empty] | BU | Base Única
Vermelho | [43 empty] | BC | Base de Conjunção
Amarelo
Verde |  |  |  |  | Responsável: | [38 empty] | 8
Informação Importante:
Progresso
[28 empty] | 0% | 10% | 20% |  | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Pagamento do target